## CARTA GANTT CR
CONCEPTO |  |  | ACTIVIDAD |  |  | RESPONSABLE (*) (ver identificación al final) | PLAZO IMPLEMENTACIÓN FINAL |  |  | Ley | Reglamentación
[7 empty] | 0-6 MESES | HASTA 2 AÑOS | HASTA 5 AÑOS
3. PLAN DE RUTA |  |  | a. | Presentación IFC/BM |  | IFC/BM
|  |  | b. | Análisis en CNDMV |  | CNDMV
|  |  | c. | Análisis con autoridades |  | Segundo Vice Pres
|  |  | d. | Análisis con mercado |  | Segundo Vice Pres
|  |  | e. | Adopción del Plan de Ruta |  | Segundo Vice Pres
|  |  | f. | Publicación del Plan de Ruta |  | Segundo Vice Pres
3.1. ACCESO AL MERCADO | 3.1.1. Mercado Abierto para Deuda |  | 3.1.1. | Creación de un mercado secundario transaccional y de registro regulado de deuda pública y privada con acceso directo de todas las entidades fiscalizadas de naturaleza financiera con sus propios recurso o de terceros administrados
|  |  | 1 | Creación legal del mercado regulado abierto y administradores utorizados |  | CONASSIF/SPS/ BCCR/ASA LEG |  |  |  | X
|  |  | 2 | Habilitación legal de los entes fiscalizados financieros para acceso directo y reglas prudenciales |  | CONASSIF/SPS |  |  |  | X
|  |  | 3 | Habilitación legal para acceso a compensación y liquidación de participantes del mercado abierto |  | CONASSIF/BCCR/ SPGV |  |  |  | X
|  |  | 4 | Reglamentación Complementaria calidades y condiciones para la prestación del servicio por administradores |  | CONASSIF/SPGV |  |  |  |  | X
|  |  | 5 | Autorización de administradores |  | SPGV |  |  |  |  | X
|  |  | 6 | Reglamentos de los sistemas para el mercado abierto |  | SPGV |  |  |  |  | X
|  |  | 7 | Implementación |  | SPGV/ADMS |  |  |  |  | X
| 3.1.2. Acceso a los Inversionistas |  | 3.1.2. | Enrutamiento de órdenes con acceso al mercado
|  |  | 1 | Autorización para mercados locales y externos |  | CONASSIF/SPGV /ASA LEG |  |  |  |  | X
|  |  | 2 | Reglamentación de forma de prestacion de servicios para órdenes enrutadas |  | SPGV |  |  |  |  | X
| 3.1.3. Globalización |  | 1 | Designación de Gerente de Proyecto en SUGEVAL y BNV y comité de trabajo |  | SIGV/BNV
|  |  | 2 | Permitir el acceso cruzado (enrutamiento intermediado de órdenes y corresponsalía) |  | CONASSIF/SPGV/ BNV |  |  |  | X | X
|  |  | 3 | Reconociento para oferta pública en el mercado local de valores de jurisdicciones reconocidas |  | CONASSIF/SPS/ASA LEG |  |  |  | X
|  |  | 4 | Admisión de operadores remotos operativa y asignación de responsabilidades |  | CONASSIF/SPGV/ ASA LEG |  |  |  | X
|  |  | 5 | Reglas de supervisión y control - acuerdos entre autoridades |  | CONASSIF/SPGV |  |  |  |  | X
|  |  | 6 | Reglamentación de condiciones de compensación y liquidación |  | CONASSIF/SPGV/ BNV |  |  |  | X
|  |  | 7 | Regulación tributaria y cambiara para inversión extranjera |  | SPGV / BCCR / AUTORIDADES FISCALES |  |  |  | X
|  |  | 8 | Reglas de registro de inversión extranjera |  | BCCR |  |  |  | X
3.2. REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN | 3.2.1. CONASSIF y SUPERINTENDENCIAS |  | 3.2.1.1. | Expedición de Normas
|  |  | 1 | Acuerdo sobre Plan Estratégico y Plan Normativo |  | CONASSIF/SPS |  |  |  |  | X
|  |  | 2 | Acuerdo para regular el proceso de expedición de normativa con la SUGEVAL |  | CONASSIF/SPGV |  |  |  |  | X
|  |  | 3 | Acuerdo para regular el proceso de expedición de normativa transversal |  | CONASSIF/SPS |  |  |  |  | X
|  |  | 4 | Plan de capacitación a Superintendencias en valoración normativa costo/beneficio |  | CONASSIF/SPS |  |  |  | NA | NA
|  |  | 3.2.1.2. | Gobierno Corporativo
|  |  | 1 | Planeación estrategica y diseño de plan de trabajo |  | CONASSIF/SPS |  |  |  | NA | NA
|  |  | 2 | Definición de estructura de apoyo a la CONASSIF, funciones y responsabilidades |  | BCCR/CONASSIF |  |  |  | NA | NA
|  |  |  | a) | Autorizacion de estrucutura de apoyo | BCCR |  |  |  | NA | NA
|  |  |  | b) | Contratación de estructura de apoyo | CONASSIF |  |  |  | NA | NA
|  |  | 3 | Asignación de funciones de coordinación normativa a directores de CONASSIF |  | CONASSIF |  |  |  | NA | NA
|  |  | 4 | Definición del esquema de supervisión |  | CONASSIF/SPS |  |  |  | NA | NA
|  |  |  | a) | Busqueda de Asistencia Tecnica |  |  |  |  | NA | NA
|  |  |  | b) | Desarrollo de la Asitencia Técnica |  |  |  |  | NA | NA
|  |  |  | c) | Definición del modelo de supervisión |  |  |  |  | NA | NA
|  |  | 5 | Acuerdo para definir la función normativa del CONASSIF |  | CONASSIF |  |  |  | NA | NA
|  |  | 6 | Revisión del esquema de vinculación de Directores (tiempo completo o parcial o por sesión) |  | CONASSIF |  |  |  | X
|  |  | 7 | Revisión de la estructura de superivisión (prudencial/conductas vs. por tipo de entidad) |  | CONASSIF |  |  |  | X
| 3.2.2. BNV: Desmutualización, Gobierno Corporativo y Autorregulación |  | 3.2.2.1. | Desmutualización
|  |  | 1 | Modificar el régimen legal de propiedad de la Bolsa y concentración máxima |  | CONASSIF/SPGV/ASA LEG |  |  |  | X
|  |  | 2 | Autorización de inversión en acciones de la Bolsa a las entidades de naturaleza financiera |  | CONASSIF/SPS |  |  |  | X
|  |  | 3 | Autorizar a la Bolsa a invertir en otras entidades del mismo tipo extranjeras. |  | CONASSIF/SPGV |  |  |  | X
|  |  | 4 | Esquema de gobierno corporativo de una sociedad abierta inscrita en Bolsa. |  | CONASSIF/SPGV |  |  |  | X
x
|  |  | 3.2.2.2. | Gobierno Corporativo
|  |  | 1 | Junta Directiva
|  |  |  | a) | Ajustar la reglamentación para los miembros independientes | CONASSIF/SPGV |  |  |  |  | X
|  |  |  | b) | Modificar la composición con la participación de dos miembros que sin ser independientes provengan de otros sectores | BNV |  |  |  |  | X
|  |  |  | c) | Eliminar la participación de miembros con voz pero sin voto. | BNV |  |  |  |  | X
|  |  | 2 | Autorregulación en la BNV - Comité Disciplinario:
|  |  |  | a) | Sustituir la asistencia del gerente por una persona no vinculada a la Bolsa ni a los puestos de bolsa. | BNV |  |  |  | X | Para iniciar por autorregulación
|  |  |  | b) | Establecer condición de independencia del abogado de no ser asesor de los puestos de bolsa. | BNV |  |  |  |  | X
|  |  | 3.2.2.3. | Autorregulación en general:
|  |  |  | a) | Establecer como sujetos de autorregulación a todas las personas y entidades que participen en el mercado de valores en forma directa o indirecta, incluyendo la asignación de responsabilidades claras y con capacidad sancionatoria respecto de los emisores, estructuradores, abogados, colocadores y comercializadores | CONASSIF/SPS/ ASA LEG |  |  |  | X
|  |  |  | b) | Establecer en la SGUVEVAL la función de supervisión de conductas respecto de la actividad en el mercado de valores. |  |  |  |  | X
|  |  |  | c) | Ajustar el régimen sancionatorio, crear protección legal a la entidad (limitar responsabilidad a lo civil y a culpa grave o dolo), establecer el tipo de proceso y plazos máximos para la impugnación de sus decisiones. |  |  |  |  | X
|  |  |  | d) | Crear programas de supervisión “in situ” y “extra situ” por parte de quien ejerza la supervisión de conductas. | SPGV |  |  |  |  | X
| 3.2.3. Asesores de Inversiones y Administradores de Portafolio |  | 1. | Ajustar obligaciones y deberes para la actividad de administración de portafolios de terceros independiente de la entidad que la preste y regular el simple corretaje (fideicomisos, contratos de mandatos, administradores de inversiones) |  | CONASSIF/SPS |  |  |  |  | X
|  |  | 2 | Asignar a la SUGEVAL la supervisión y control de todo el que administre y gestione valores |  | CONASSIF/SPGV |  |  |  | X
|  |  | 3 | Políticas y procedimientos de las áreas o entidades especializadas en investigaciones y análisis de mercados, emisiones y emisores. |  | CONASSIF/SPGV |  |  |  |  | X
| 3.2.4. Profesionalización y Educación |  | 3.2.4.1.. | Profesionalización
|  |  | 1 | Extensión de la acreditación a toda persona que labore en entidades fiscalizadas de naturaleza financiera y /o que participe en el mercado de valores, en forma directa o indirecta. |  | CONASSIF/SPS |  |  |  |  | X
|  |  | 2 | Creación de diferentes tipos de acreditación: por mercado (acciones, renta fija, derivados y mercados internacionales), por actividad (operador de sistemas, gestor de inversiones, gestor de fondos, asesor comercial). |  | CONASSIF/SPS |  |  |  |  | X
|  |  | 3 | Establecer vigencia y condiciones de renovación. |  | CONASSIF/SPS |  |  |  |  | X
|  |  | 4 | Definción y reconocimiento de una entidad acreditadora (FUNDEVAL), con un comité conformado por representantes de la industria y se establezcan esquemas económicos. |  | CONASSIF/SPS |  |  |  |  | X
|  |  | 5 | Sistema de registro unificado en el RNVI. |  | CONASSIF/SPS INDUSTRIA |  |  |  |  | X
|  |  | 3.2.4.2. | Educación
|  |  | 1 | Incorporar en el programa educativo escolar y de pregrado materias del mercado de valores y manejo de inversiones personales |  | MEP/SPGV |  |  |  | X
|  |  | 2 | Institucionalizar en la SUGEVAL la labor educativa al público en general y a funcionarios de la rama judicial, con el apoyo de la industria |  | CONASSIF/SPGV |  |  |  |  | X
|  |  | 3 | Evaluar a mediano plazo el concepto de consumidor financiero la necesidad de incorporar el con | [5 empty] | X
3.3. PRODUCTOS | 3.3.1. Deuda Pública Central |  | 1 | Reglas de coordinación de emisores soberanos |  | MH/BCCR |  |  |  | X
|  |  | 2 | Nombramiento de un lider para la gestión, coordinación y comunicación del Plan de Ruta |  | MH
|  |  | 2 | Regularización de funciones dentro del MH (front-meddle-back) |  | MH |  |  |  | NA | NA
|  |  | 3 | Establecimiento de un solo emisor soberano |  | MH/BCCR/ ASA LEG |  |  |  | X
|  |  | 4 | Planeación de gestión de deuda y manejo de caja |  | IFC-BM/MH/ BCCR |  |  |  |  | X
|  |  | 5 | Creación de comité de mercado de deuda pública |  | MH/BCCR |  |  |  |  | X
|  |  | 6 | Implementación de la apertura del mercado primario |  | MH/BCCR/BNV |  |  |  |  | X
|  |  | 7 | Implementación de operación de liquidez con disponibilidad del subyacente |  | CONASSIF/BCCR /BNV |  |  |  |  | X
|  |  | 8 | Creadores de mercado - evaluación de necesidad |  | IFC-BM/MH |  |  |  |  | X
| 3.3.2. Bonos y vehículos de Inversión Colectiva |  | 1 | Crear procesos de emisión especial orientada a inversionistas sofisticados para valores de deuda directa (bonos), con prospectos reducidos a partir de Oferta Restringida |  | CONASSIF/SPGV/ BNV |  |  |  |  | X
|  |  | 2 | Ajustar sistemas de negociación para permitir valores de oferta restringida y permitir operaciones repo entre inversionistas autorizados |  | CONASSIF/SPGV/ BNV |  |  |  |  | X
|  |  | 3 | Ampliar el concepto de inversionistas sofisticados para incluir el concepto de conocimiento |  | CONASSIF/SPGV/ BNV |  |  |  |  | X
|  |  | 4 | Revisar y ajustar la reglamentación de los procesos de titularización y de fideicomisos de inversión en infraestructura |  | CONASSIF/SPGV /ESTC |  |  |  |  | X
|  |  | 5 | Revsión del Regimen de Inversión de los Fondos de Pensiones y otros Isntitucionales |  | CONASSIF/SPGV/ ASA LEG |  |  |  |  | X
|  |  | 6 | Crear el marco legal para regímenes híbridos entre ofertas públicas y privadas, y reconocimiento de otras jurisdicciones |  | CONASSIF/SPS |  |  |  | X
|  |  | 7 | Revisión de normas fiscales relacionadas con el mercado de valores |  | CONASSIF/SPS |  |  |  | X
| 3.3.3. Acciones |  | 1 | (i)En los sistemas de negociación identificar los valores objeto de ofertas restringidas, (ii) Revisión de regimen de inversión de fondos de pensiones y otros institucionales, (iii) crear el marco legal para regímenes híbridos entre ofertas públicas y privadas, y (iv) reconocimiento de otras jurisdicciones |  | CONASSIF/SPGV/ ASA LEG |  |  |  |  | X
|  |  | 2 | Revisar y ajsutar la reglamentación de los fondos de capital de riesgo |  | CONASSIF/SPGV |  |  |  | X (ii) (iii) | X (i)
|  |  | 3 | Realizar un estudio de los ecosistemas accionarios de las empresas |  | SPGV/BNV/ GOBIERNO
|  |  | 4 | Evaluar la necesidad y viabilidad de crear mercados alternativos para los emisores de acciones de empresas en procesos de crecimiento o en etapa de proyecto, o de crear un reconocimiento o mercado especial para los emisores que cumplan los mejores estándares de gobierno corporativo. |  | SPGV/BNV
|  |  | 5 | Promover el mercado accionario de empresas en etapa de proyecto o procesos de crecimiento, mediante la reglamentarción de la oportunidad legal consagrada en el artículo 14º de la LRMV |  | SPGV/BNV |  |  |  |  | X
|  |  | 6 | Dinamizar en forma coordinada (Gobierno, Autoridades, Sistema Financiero, Mercados y otros agentes) mediante programas formales los proyectos de emprendimiento e innovación empresarial en empresas en proyecto o en procesos de crecimiento |  | CONASSIF/SPGV/ BNV |  |  |  | X
|  |  | 7 | En las grandes empresar y en las empresa del Estado iniciar un plan de fortalecimiento del gobierno corporativo, competitividad y sostenibilidad (financiación de las inversiones requeridas para expansión y crecimiento) a largo plazo, mediante la adopción de altos estándares. |  | CONASSIF/SPGV/ ASA LEG |  |  |  | X
3.4. RIESGOS OPERATIVOS | Compensación y Liquidación |  | 1 | Dar acceso a los custodios a la liquidación. |  | SUGEVAL/BCCR/ BNV |  |  |  |  | X
|  |  | 2 | Establecer el deber de certificar y mantener actualizada la condición fiscal en los custodios |  | BCCR/BNV |  |  |  |  | X
|  |  | 3 | Anotación en cuenta de la deuda pública en el sistema de anotación del BCCR |  | BCCR/BNV |  |  |  |  | X
|  |  | 4 | Reportar al BCCR y a la CEVAL las operaciones desde su celebración. |  | BCCR/BNV |  |  |  |  | X
|  |  | 5 | Reportar a los custodios las operaciones de sus clientes desde su celebración |  | BCCR/BNV |  |  |  |  | X
|  |  | 6 | Reinstalación de los bancos como liquidadores |  | CONASSIF/SPS/ BNV |  |  |  |  | X
|  |  | 7 | Definir e implementar el modelo de compensación y liquidación para cada mercado |  | BCCR/SPGNV/ BNV
|  |  |  | a) | Renta Fija | [5 empty] | X
|  |  |  | b) | Acciones | [5 empty] | X
|  |  |  | c) | Derivados | [5 empty] | X
|  |  |  | d) | Monedas | [5 empty] | X
|  |  |  | e) | Definir la liquidación de los mercado primarios y secundarios | [5 empty] | X
|  |  |  | f) | Mercados Integrados | [5 empty] | X
|  |  | 8 | Creación del modelo jurídico y operativo de garantías para operaciones con colateral |  | CONASSIF/SPGV /BCCR/BNV |  |  |  |  | X
|  |  | 9 | Establecer control sobre el proceso de “entrega contra pago” |  | BCCR/BNV |  |  |  |  | X
|  |  | 10 | Creación de una sociedad de C&L para el mercado autorizada para ser contrapartida central. |  | CONASSIF/BCCR/SPGV/ASA LEG |  |  |  | X
| Posición Propia |  | 1 | Revisar la regulación para operarar en posicioón propia |  | CONASSIF/SPS
|  |  | 2 | Analizar la fortaleza patrimonial frente a los requerimientos del mercado |  | CONASSIF/SPS
|  |  | 3 | Evaluar la necesidad de crear operadores especializados en posición propia |  | CONASSIF/SPS
ADMS: |  | Administradores de Mercados Abiertos
ASA LEG: |  | Asamblea Legislativa
BCCR: |  | Banco Central de Costa Rica
BNV: |  | Bolsa Nacional de Valores
CNDMV: |  | Consejo Nacional Desarrollo del Mercado de Valores
ESTC: |  | Estructuradores
MEP: |  | Ministerio de Educación Pública
MH: |  | Ministerio de Hacienda y Crédito Público
NA: |  | No Aplica
SPGV: |  | SUGEVAL
SPS: |  | Superientendencias del Sistema Finaciero